Приложение 1

К приказу директора МГСП Вяча

От 11.07.2024 № 164-ОД

Государственное учреждение

«Психоневрологический дом-интернат для престарелых и  инвалидов №1»

ПРОЕКТ

«Интернет-площадка «Инклюзив-студия»

Минск 2024 г.

- Тема и направление проекта:
Проект по организации единой интернет-площадки для реализации изделий, изготовленных лицами с инвалидностью в мастерских социальных учреждений                 г. Минска (далее – Проект).

2. Название организации

Государственное учреждение «Психоневрологический дом-интернат     для престарелых и инвалидов №1» (далее – дом-интернат), автор проекта – Некрашевич Татьяна Васильевна (т.+375336729083), заведующий отделением сопровождаемого проживания

3 . Адрес и телефон

223054, Минский район, а.г. Острошицкий городок

Телефон+375 17- 507-23-48

e-mail: vyacha@ vyacha.by

4 . Временные рамки реализации проекта

2  года

5. Цель проекта

Реабилитация и абилитация лиц с инвалидностью путем включения в социальную жизнь общества и трудовой  самореализации.

6. Задачи проекта

6.1. организация интернет торговой площадки для реализации изделий, изготовленных лицами с инвалидностью в мастерских социальных учреждений г. Минска;

6.2. популяризация инклюзии лиц с инвалидностью в социум;

6.3. создание условий для реализации и развития личностного, творческого и трудового потенциала людей с инвалидностью.

7. Обоснование и актуальность проекта

Республика Беларусь 18 октября 2016 г. ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (далее - Конвенция), целью которой является поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Одной из задач  Конвенции является создание условий для интеграции инвалидов во все сферы жизнедеятельности общества.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451 утвержден Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 - 2025 годы (далее - Национальный план). Реализация  Проекта по созданию торговой площадки для продажи изделий, изготовленных лицами с инвалидностью в мастерских социальных учреждений г. Минска, будет способствовать выполнению следующих пунктов Национального плана:

п. 6.18. расширения возможностей трудоустройства инвалидов с интеллектуальными нарушениями. Законодательное закрепление статуса социального предприятия;

п. 15.1. принятия мер по расширению возможностей для вовлечения инвалидов в организацию собственного дела;

п. 15.2. разработки мер по оказанию государственной поддержки социальным предприятиям для инвалидов;

В городе Минске  функционируют 18 социальных учреждений, оказывающих услуги в полустационарной и стационарной форме, в которых работают творческие мастерские. В настоящее время  каждое социальное учреждение  вынуждено самостоятельно искать отдельные способы реализации продукции творческих мастерских. В случае успешной реализации Проекта, в городе Минске будет организована единая площадка для реализации сувенирной продукции, изготовленной людьми с инвалидностью, включая  интернет - магазин для реализации инклюзивных сувениров. При этом, в зависимости от результатов Проекта, может быть рассмотрена возможность создания общественного объединения «Социальный кооператив «Инклюзия». Это позволит расширить возможности трудоустройства лиц с инвалидностью, позволит получать инвалидам дополнительный доход, приведет к уменьшению государственных расходов в части обеспечения материально-технической базы трудовых мастерских социальных учреждений, кружков по интересам (обеспечение оборудованием, расходными материалами).

8. Целевая группа

Лица с инвалидностью  из числа:

граждане,  проживающие в домах-интернатах, имеющие потенциал для

положительной динамики развития социальных навыков;

граждане,  посещающие творческие мастерские в территориальных

центрах социального обслуживания населения.

9.Основные этапы и мероприятия проекта «Инклюзив-студия»

| Этап/длительность, мес. |  | Сумма, руб . | Основные расходы, руб. * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный | 1 | Финансирование не требуется | нет |
| 2.Организационный | 6 | ~ 1000 | Изготовление промоматериалов, поиск финансирования |
| 3.Практический | 8 | ~13 000 ~ 9 000 ~ 12 000 | Создание, обслуживание и первоначальное продвижение интернет-магазина (регистрация доменного имени в зоне .by или .сom, наполнение сайта ~ 3000 позиций, непосредственно создание и настойка работы сайта, SMM и SEO, и др.); Закупка оборудования (компьютер, принтер, и т.п.) Финансирование рабочих мест в рамках проекта ( из расчета на 3 месяца: 3 ставки: ~ 12 000 руб., в т.ч. руководитель 0,75 ст., бухгалтер 1,0 ст., менеджер – 0,25 ст. ; администратор – 2 ст., курьер – 2 ст. (из расчета среднемесячной з/п в социальной сфере без вычета налогов на дату заключения договора)). |
| 4.Заключительный | 3 | ~ 4000 | Создание общественного объединения либо социального кооператива «Инклюзия» для дальнейшего функционирования интернет-магазина и трудоустройства инвалидов, подведение итогов, освещение результатов проекта в СМИ |
| Итого | 18 | ~ 39 000 |  |

*сумма указана на момент написания проекта (май 2023) и может быть изменена.

10. Предполагаемые результаты проекта

социальные:

создание в городе Минске единой  системы реализации изготавливаемой людьми с инвалидностью сувенирной продукции -  интернет-магазина «Инклюзив-студия»;

поддержка социальных инициатив лиц с инвалидностью;

развитие  личностного потенциала лиц с инвалидностью, формирование устойчивой мотивации к социализации и самореализации,  за счет полезной деятельности;

возможность получения дополнительного дохода лицами с инвалидностью, улучшение качества их жизни, препятствование трудовой деградации и позициям иждивенчества у лиц с инвалидностью;

экономические:

укрепление материальной базы социальных учреждений;

экономия средств государственного бюджета в части обеспечения творческих мастерских социальных учреждений оборудованием и  расходными материалами.

10. Особенности проекта

В ходе реализации данного проекта, в соответствии с Методическими рекомендациями по совершенствованию деятельности стационарных учреждений социального обслуживания, особое внимание будет уделено включению в социум и преодолению стигмации лиц с инвалидностью.

Реализация проекта будет осуществляться на базе государственного учреждения «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и  инвалидов №1» в связи с его текущей регистрацией в Торговом реестре Республики Беларусь совместно с мастерскими ЗдольныЯ ГУ «Минский городской центр семьи и детей».

По окончании проекта интернет- магазин может работать в рамках созданного общественного объединения (социального кооператива), в штате которого возможна организация не менее 6 рабочих мест для людей с инвалидностью (куратор, бухгалтер, менеджер, администратор, курьер).

Открытие интернет-площадки «Инклюзив – студия», где будут работать лица с инвалидностью, позволит создать доступную, адаптивную, дружественную и персонализированную среду, способствующую поддержанию и укреплению реабилитационного и человеческого потенциала инвалидов.